## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市第三中心医院（东丽院区）新址扩建项目-2024年专项债券
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第三中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:弥补中心城区东部地区医疗设施不足，满足周边医疗卫生服务需求，改善河东及东丽地区的就医环境，把医院建设成为天津一流、国内知名、国际有影响力的三级甲等综合医院，在硬件和软件上与天津市医学中心相吻合。,目标1:改善医疗硬件条件，提升科研医疗水平，有效实现医院定位，完成项目建设，解决医院发展需求，满足患者医疗需求。 |  |  | 改善医疗硬件条件，提升科研医疗水平，有效实现医院定位，完成项目建设，解决医院发展需求，满足患者医疗需求。截止2024年12月底，基坑支护工程、桩基工程、土石方工程、基础筏板工程、地下结构工程已全部施工完成。2024年12月22日顺利完成全部主体结构封顶。地下车库负一层、负二层二次结构施工完成50%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 30000 | 20432.778305 | 10 | 6.8 | 68.11 | 因发行时间较晚，前期款项已使用自有资金支付，后期依工程实际进度付款。截至2025年4月底已全部使用完毕。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 30000 | 20432.778305 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 静态投资 | ＝303551.39万元 | 90978万元 | 5 | 1 | 项目未竣工达产
|  |  | 融资成本 | ＝7554万元 | 0万元 | 5 | 1 | 项目未竣工达产
|  |  | 按时还本付息率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响，如碳排放量 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ＝1万元/平方米 | 1万元/平方米 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总建筑面积 | ＝260500平方米 | 260500平方米 | 5 | 5
|  |  | 床位数 | ＝1200张 | 1200张 | 5 | 5
|  |  | 门诊收入占医疗收入比例 | ≥25% | 0% | 2 | 0 | 项目未竣工达产
|  |  | 住院收入占医疗收入比例 | ≥40% | 0% | 2 | 0 | 项目未竣工达产
|  | 社会效益指标 | 工程质量达标率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥95% | 0% | 1 | 0 | 项目未竣工达产
|  | 生态效益指标 | 项目建设进度 | 2024年主体结构完成封顶，二次结构完成70% | 2024年主体结构完成封顶，二次结构完成70% | 5 | 5
|  |  | 工程按时完工率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运营期经营净收益 | ＝452580.45万元 | 0万元 | 3 | 0 | 项目未竣工达产
|  |  | 单位造价合理性 | 合理 | 合理 | 7 | 7
总分 | [5 empty] | 100 | 80.8