## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展-中医中西医结合科学研究课题（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第三中心医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:揭示安络化纤丸的免疫调节作用，明确中西医结合治疗慢乙肝肝硬化的优势互补靶点。,目标2:探究YTHDF2 -m6A参与调控POD记忆力损害并评估石菖蒲对老年POD大鼠记忆力影响，将为老年POD患者筛选合理应用药物。 |  |  | 1.2024年度完成了53例受试者的纳入，初步探索了安络化纤丸对慢乙肝肝硬化患者的免疫调节作用。2.2024年度完成了YTHDF2-m6A参与调控大鼠POD记忆力损害的行为学研究，用于评估大鼠空间学习和记忆的变化。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1 | 1 | 1 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥1篇 | 0篇 | 10 | 0 | 根据任务书安排，预计2025年发表论文
|  | 质量指标 | 高水平期刊论文 | 在课题研究期间发表1篇高水平学术论文 | 未达成预期指标 | 10 | 0 | 根据任务书安排，预计2025年发表论文
|  | 时效指标 | 年度研究目标完成率 | ≥80% | 85% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度资金需求 | ＝1万 | 1万 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药创新能力 | 探究YTHDF2 -m6A参与调控POD记忆力损害并评估石菖蒲对老年POD大鼠记忆力影响，将为老年POD患者筛选合理应用药物 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 中医药创新能力 | 揭示安络化纤丸的免疫调节作用 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进人才科研创新能力发展 | 提高科研人员创新研究能力 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8000%